Приложение 1

к приказу от 27.01.2023 г. № 20

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования **на 2023–2028 годы**

**в МБОУ «Елизаветовская средняя школа»**

**Цель:** управление процессом подготовки общеобразовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

**Задачи:**

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | | **Ожидаемый эффект** | **Ответственные** | **Документальное подтверждение** |
| **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО** | | | | | |
| Создание рабочей группы по  обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Январь 2023г. | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на  ФГОС СОО | | Директор Меметов Ф.А., заместитель директора по УВР Иевлева А.М. | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана  графика введения обновленного ФГОС СОО | Январь 2023г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | | Директор Меметов Ф.А., заместитель директора по УВР Иевлева А.М. | Наличие  утвержденного плана |
| Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного поэтапному переходу на  обновленный ФГОС СОО за период 2023–2028 г.г. | Январь-февраль 2023 г. | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023–2028 годов | | Классные руководители | Протокол родительского собрания |
| Проведение классных родительских собраний в 9-х классах для родителей учащихся, планирующих продолжить обучение в 10-м классе | Май,  ежегодно с 2023 г. | Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, по обучению по обновленному ФГОС СОО с 01.09.2023 года | | Заместитель  директора по УВР Иевлева А.М. | Протоколы  родительских собраний |
| Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в  соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Январь- март 2023 г. | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО | | Заместитель  директора по  УВР Иевлева А.М. | Аналитическая справка |
| Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь – июнь 2023 г. | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | | Заведующий хозяйством Демьянчук Е.А. | Аналитическая справка |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 01.05.  2023–2028 г. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной  организации учебниками в соответствии с  Федеральным перечнем учебников | | Педагог-библиотекарь Трегуб В.В. | Аналитическая справка |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО | Март – май 2023г. | Наличие результатов исследования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части, формируемой участниками образовательных отношений | | Заместитель  директора по  УВР Иевлева А.М. | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП  СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС СОО | Май 2023 г. | Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии | | Заместитель  директора по  УВР Иевлева А.М. | Наличие утвержденной модели сетевого взаимодействия |
| Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023–  2028 г.г. | Пакет документов по сетевому взаимодействию | | Заместитель  директора по  УВР Иевлева А.М. |  |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | | |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | | Заместитель директора по  УВР Иевлева А.М. | Банк НПД |
| Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней,  регламентирующих введение ФГОС  СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующими введение ФГОС СОО | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М.,  руководители  ШМО | План семинаров по соответствующей тематике |
| Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Февраль 2023г. | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | | Директор, заместитель  директора по УВР Иевлева А.М. | Программа развития ОУ, с внесенными изменениями |
| Внесение изменений и дополнений в  Устав образовательной организации  (при необходимости) | До 01.09.2023г. | Устав образовательной организации | | Директор Меметов Ф. А. | Устав ОУ с внесенными изменениями |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | Январь – март 2023 г. | Приказы, локальные акты,  Регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | | Директор Меметов Ф.А, заместитель  директора по УВР Иевлева А.М. | Необходимые локальные акты |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2023г. | Должностные инструкции | | Директор Меметов Ф.А, заместитель  директора по УВР Иевлева А.М. | Скорректированные инструкции |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы | До 01.04.2023г. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной | | Рабочая группа, | ООП СОО |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | |  | | программы СОО.  Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | | Заместитель  директора по  УВР Иевлева А.М. | |  |
| Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | | До 01.09.2023г. | | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания,  календарных планов воспитательной работы,  программ формирования УУД, | | Заместитель  директора по  УВР Иевлева А.М | | Утвержденные РП |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х и 11- х классов по обновленному ФГОС СОО  2023/24 учебный год | | До 01 мая 2023 г. | | Учебный план СОО.  План внеурочной деятельности СОО. | | Директор Меметов Ф.А, заместитель  директора по УВР Иевлева А.М. | | Утвержденный учебный план, план внеурочной деятельности |
| Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов на 2023/24 учебный  год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | | До 31.08.2023 г. | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М, руководители МО, педагоги | | Утвержденные РП |
| Утверждение списка УМК для уровня  СОО | | Ежегодно | | Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка | | Руководители ШМО, педагог-библиотекарь | | УМУ |
| Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке | | До 01.09.2023г. | | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и | | Заместитель директора по | | «Положение о формах, периодичности, |
| текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в  соответствии с обновленным ФГОС  СОО | |  | | промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения  комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО | | УВР Иевлева А.М., руководители ШМО, педагоги | | порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | | | | | |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | | До 1 февраля 2023 г. | | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы | | Заместитель  директора по УВР Иевлева А.М. | | План методической работы |
| Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | | Ежегодно (июнь) | | План методических семинаров внутришкольн ого повышения квалификации  педагогических работников образовательной организации | | Заместитель  директора по  УВР Иевлева А.М. | | План методической работы |
| Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО педагогическим коллективом | | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2023 по 2028 гг. | | Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО | | Руководители  ШМО | | Планы работы ШМО |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | | В течение всего периода с 2023 по 2028 гг. | | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М., | | План работы методического совета |
| Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | | В течение всего периода с 2023 по 2028 г.г. | | План работы педагога-психолога.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | | Педагог- психолог Щербатая М.В. | | План работы СПС |
| Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | | В течение всего периода с 2023 по 2028 г.г. | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному  ФГОС СОО | | Заместитель  директора по УВР Иевлева А.М., руководители ШМО, педагоги | | Методические материалы |
| Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2028 гг.г. | | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК | | Заместители  директора по УВР Иевлева А.М. | | План ВШК |
| Формирование плана  функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и  реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2028 г.г. | | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам  ВСОКО | | Заместители  директора по УВР Иевлева А.М. | | Плана ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | | | | | |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Декабрь 2022 года | | Аналитическая справка замдиректора по УВР | | Администрация | | Аналитическая справка | |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного  перехода на обучение по обновленному  ФГОС СОО | Январь 2023 г., ежегодно в период с 2023 по  2028 гг.г. | | Аналитическая справка замдиректора по УВР | | Заместитель  директора по  УВР Иевлева А.М. | | Аналитическая справка | |
| Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой  подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2028 гг.г. | | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | | Заместитель  директора по  УВР Иевлева А.М. | | План методической работы | |
| Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2028 гг.г. | | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | | Директор ОУ Меметов Ф.А. | | Тарификация | |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | | | | | |
| Размещение на сайте образовательной организации информационных  материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 по 2028 гг.г. | | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов | | Заместитель  директора по УВР Иевлева А.М. | | Пакет материалов по ФГОС СОО на сайте школы | |
| Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 гг.г. | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М. | | Информация на сайте (систематически обновляющаяся), в социальных сетях | |
| Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по  обновленному ФГОС СОО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 г.г. | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М., педагог- психолог Щербатая М.В. | | Аналитические материалы | |
| Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 гг.г. | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | | Заместитель  директора по УВР Иевлева А.М. | | Пакет материалом по ФГОС СОО на сайте школы | |