# МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ЕЛИЗАВЕТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО  Директор МБОУ  «Елизаветовская средняя школа»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.А Меметов  Приказ от \_\_\_\_\_2023 г №\_\_ |

**Программа развития**

***Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Елизаветовская средняя школа» -***

***участника проекта***

***«Школа Минпросвещения России»***

на 2023/2024 и 2024/2025 учебные годы

2023 г.

Содержание программы.

1. Введение.
2. Аналитический раздел.
3. Цели и задачи Программы,
4. Целевые индикаторы и показатели программы
5. Дорожная карта реализации мероприятий Программы
6. Порядок управления реализацией Программы.

## 

**I ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ**

В контексте общей тенденции по формированию целостной системы российского образования проблема неоднородности и разобщенности системы общего образования приобрела особую остроту. Новые требования к качеству общего образования актуализировали ряд профессиональных и социальных проблем, в числе которых: увеличение непедагогической нагрузки учителей, привлечение репетиторов для достижения высоких образовательных результатов, неоднородность подходов к организации образовательной среды, разный уровень профессиональной компетентности учителей, разнообразие программного и учебно-методического обеспечения, дефицит отдельных групп педагогических кадров (логопед, дефектолог, психолог и др.), трудности с личностным и профессиональным самоопределением детей, замещение традиционного общения сетевым, интернет-зависимость, кибербуллинг, неоднородность условий семейного воспитания; низкая мотивация к обучению, самообразованию, саморазвитию; рост случаев социально-опасного поведения; неоднородность организации досуга во внеурочное время; рост числа обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью;   
Для реализации приоритетных направлений развития образования и преодоления выявленных проблем актуальным является формирование единого образовательного пространства, в которых школы функционируют в соответствии с едиными требованиями к содержанию обучения, воспитательной работе, профориентации и развитию детей с разными потребностями и интересами, к средовым условиям развития ребенка и трудовой деятельности педагога, предполагающей ориентацию в деятельности на эталонную модель государственной школы и создание благоприятных условий для достижения результатов эталонной модели школы всеми российскими образовательными организациями общего образования.

**Актуальность:** проект «Школы Минпросвещения России» представляет собой теоретический и практический интерес, является ориентацией на лучшие, передовые, наиболее эффективные практики в системе образования, обеспечивающие высокие образовательные результаты информирование российской гражданской идентичности обучающихся как составляющей их социальной идентичности, обеспечивающие преемственность образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

**II АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ**

### 2.1.Статистические данные МБОУ «Елизаветовская средняя школа». Социальный паспорт школы

|  |  |
| --- | --- |
| Всего классов: | 11 |
| - начальная школа | 4 |
| - основная школа | 5 |
| - средняя школа | 2 |
| Всего учащихся: | 98 |
| - начальная школа | 48 |
| -основная школа | 35 |
| - средняя школа | 15 |
| Социальные группы |  |
| Многодетных семей | 15 |
| Детей из многодетных семей | 36 |
| Неблагополучных семей (класс) | 0 |
| Сирот | 0 |
| Лишены родительских прав | 0 |
| Проживают без родителей | 0 |
| Под опекой: | 1 |
| По школе |  |
| Детей-инвалидов (кол-во) | 2 |
| Родителей инвалидов (кол-во) | 0 |
| Матерей-одиночек | 2 |
| Родители в тюрьме | 0 |
| Мигранты - переселенцы | 0 |
| Учащиеся, состоящие на ВШУ | 0 |
| Учащиеся, состоящие на учете в ПДН | 0 |
| Граждане РФ | 98 |
| Граждане других государств | 0 |
| Родители, имеющие образование: |  |
| Высшее | 21 |
| Средне-специальное | 23 |
| Среднее | 9 |
| Неполное среднее | 12 |
| Численность обучающихся, воспитывающихся в полных семьях, чел. | 76 |
| Численность обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях, чел. | 11 |
| Численность обучающихся, воспитывающихся в семьях, где работают оба родителя, чел. | 46 |
| Численность обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя являются безработными, | 0 |
| Численность обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя имеют высшее образование, чел. | 0 |
| Численность обучающихся, воспитывающихся в семьях, где хотя бы один родитель имеет высшее образование, чел. | 17 |
| Численность обучающихся, проживающих в благоустроенных условиях, чел. | 68 |
| Численность обучающихся, проживающих в не благоустроенных условиях или (съемное жилье) | 4 |
| Численность обучающихся не имеющих Российского гражданства, чел. | 0 |
| Численность обучающихся из числа переселенцев, чел. | 0 |
| Численность обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя пенсионеры | 0 |
| Численность обучающихся, воспитывающихся в  семьях, где один родитель пенсионер | 0 |

### Организация образовательного процесса:

Контингент учащихся по ступеням:

Всего классов: 11 Всего учащихся: 98

начальная школа - 4 начальная школа - 48

основная школа - 5 основная школа - 35

средняя школа - 2 старшая школа - 15

Режим работы:

одна смена, пятидневка, начало занятий -

08.30, продолжительность урока – 45мин.

Кадровые ресурсы:

Школа укомплектована кадрами полностью, количество педагогов - 20 человек

Действует социально-психологическая служба: педагог-психолог.

Административный аппарат школы:

Директор школы   
Заместитель директора по УВР

Заведующий хозяйством

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего адм.-  педагогических  работников | Из них  совместителей | По уровню образования | |
| высшее | среднее специальное |
| 2023/24 | 20 | 2 | 19 | 1 |

Педагогический стаж

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | до 3 лет включ | от 3 до 10  лет | от 10 до 20  лет | от 20 до 25  лет | свыше 25 лет |
| 2023/24 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |

Поощрения и награждения педагогических кадров

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отличник  народного  просвещения,  отличник  физической  культуры и  спорта;  почетный  работник общего образования | Почетная  грамота МО РФ,  МП РСФСР | Награды  Министерства образования, науки и молодёжи РК |
| 0 | 1 | 2 |

1. Детские организации, работающие в школе - детская организация «Движение первых»
2. Количество кружков по интересам и спортивных секций, работающих в школе – 7

В них занимается 100 % учащихся

1. Сведения о здоровье детей:

Количество здоровых детей: 72

Детей с хроническими заболеваниями - 4

Детей инвалидов -2

Детей ОВЗ-1, из них инвалидов - 1

1. Обеспечение детей горячим питанием

Всего 70 чел.:

Бесплатное – 48 человек

Льготное – 40 человек;

остальные - Родительские средства,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

* 1. **Динамика предметных и метапредметных результатов обучающихся, зафиксированные внешними диагностическими процедурами (ВПР, ОГЭ, функциональная грамотность);**

Система оценки качества подготовки обучающихся включает следующие модули: освоение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; метапредметные результаты на основании результатов ВПР; функциональная грамотность учащихся; Всероссийская олимпиада школьников; объективность результатов образования в ходе оценочных процедур ВПР, ГИА.

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ обучающихся

по программам НОО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| предмет | Доля учащихся подтвердивших текущую успеваемость результатами ВПР | |
|  | 2022 | 2023 |
| русский язык | 85,86 | 87,56 |
| математика | 84,85 | 84,83 |
| окружающий мир | 89,45 | 90,21 |

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ обучающихся

по программам ООО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| предмет | Доля учащихся подтвердивших текущую успеваемость результатами ВПР | |
|  | 2022 | 2023 |
| русский язык | 85,86 | 84,56 |
| математика | 84,85 | 84,83 |
| история | 89,45 | 90,21 |
| биология | 87,98 | 88,87 |
| география | 79,66 | 81,76 |
| обществознание | 89,12 | 90,54 |
| химия | 84,23 | 86,74 |

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ обучающихся

по программам СОО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| предмет | Доля учащихся подтвердивших текущую успеваемость результатами ВПР | |
|  | 2022 | 2023 |
| история | 95,45 | 95,21 |
| биология | 89,98 | 93,87 |
| география | 86,66 | 87,76 |
| химия | 84,23 | 86,74 |

Выводы:

1. В 2022-2023 учебном году в школе фиксируется небольшое снижение результатов по освоению учащимися основных образовательных программ среднего общего образования.

2. 25 % выпускников сдают ЕГЭ по выбору для поступления в организации высшего образования ежегодно, из них большая часть поступает в организации высшего образования Республики Крым.

3. Актуализация ВСОКО предполагает включение ВПР в промежуточную аттестацию на всех уровнях общего образования по предметам, которые не вошли в ГИА.

**Метапредметные результаты на основании итогов ВПР**

Анализ достижения метапредметных результатов проведен по итогам выполнения ВПР учащимися, которые получили отметку «5». Показатели достижения метапредметных результатов по итогам ВПР 4ых и 5-8-ых классов отражают средний и высокий уровень сформированности универсальных способов учебной деятельности: В школе: 4 класс – 33,2% учащихся продемонстрировали высокий уровень сформированности метапредметных результатов; 5-8-ые классы – 29,8% учащихся продемонстрировали высокий уровень сформированности метапредметных результатов.

Выводы и проблемные зоны:

1. Устойчивые показатели достижения метапредметных результатов демонстрируют учащиеся школы.

2. Снижение уровня достижения метапредметных результатов от 4 к 6 классу объясняется нескоординированной работой учителей на уровне основного общего образования, недостаточной командной работы учителей-предметников, их нацеленности на формирование универсальных способов учебной деятельности как инструмента адекватного освоения общеобразовательных программ всех учебных предметов.

Проведен в школе Мониторинг сформированности у обучающихся 8-х, 9-х классов способности применять полученные в процессе обучения знания и умения для решения учебно-познавательных и практических задач, приближенных к реальной жизни.

50 % учащиеся 8,9-ых классов школы приняли участие в диагностике функциональной грамотности по трём направлениям. Наиболее высокие результаты учащиеся 8,9-ых классов показали по уровню финансовой и читательской грамотности. Это объясняется проявлением интереса подростков к современным реальным проблемам финансовых отношений. Содержательные модули включены в программу обществознания, в курсах вариативной части реализуется программа по финансовой грамотности. Сфера жизнедеятельности в области финансовых вопросов, денежных отношений становится для подростков существенной и имеет практический характер. Аналитическое мышление, логика принятия пошаговых действий, обоснованное распределение средств учащиеся на достаточно высоком уровне эти операции демонстрировали 83%.

**Функциональная грамотность базовая**

Не достигли порогового уровня

1. Функциональная математическая грамотность 0 %

Базовый уровень 75 %

Высокий уровень 25 %

1. Функциональная грамотность чтения - 0 %

Базовый уровень 83 %

Высокий уровень 17 %

1. Функциональная естественнонаучная грамотность 17 %

Базовый уровень 83 %

Высокий уровень 0 %

В информации представлены показатели базового и высокого уровня функциональной математической грамотности и грамотности чтения. Задания на грамотность чтения выстроены на позициях смыслового чтения, метапредметные умения которого определены требованиями ФГОС основного общего образования. Приказ Минпросвещения России и приказ Рособрнадзора от 06.05.2019 № 590/219 (с изменениями от 24.12.2019 № 1718/716) «Методология и критерии оценки качества общего образования в ОО на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся» содержит сопоставительный анализ читательской грамотности PISA и требований к результатам ФГОС, демонстрируя их идентичность.

Следовательно, достижение учителями всех планируемых метапредметных и предметных результатов обеспечивает в полном объеме формирование функциональной грамотности чтения. Трудность диагностической работы грамотности вызвали разноплановые тексты по естественнонаучной задания, включающие знания по биологии, химии, физике, математике. Вопросы практического характера охватывают материал разных классов. Это вызвало определенную трудность у учащихся. Но главный барьер неумение применять исследовательский метод рассуждения, предположения, расчета, логического вывода.

**Всероссийская олимпиада школьников**

В 2023 году количество победителей и призеров на школьном этапе ВсОШ – 19, в 2022 году - 18 учащихся. Количество победителей и призеров в муниципальном этапе ВсОШ в 2022 г. – 2 человека.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Результаты самодиагностики по критериальной базе проекта «Школам Минпросвещения России»**   В рамках проектирования образа «Школы Минпросвещения России» членами школьной команды проведена самодиагностика в целях определения степени соответствия школы показателям модели «Школа Минпросвещения России», в том числе определен уровень соответствия (средний)  Результаты. Сумма баллов за весь тест: 144   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №п/п | Показатель оценивания | Значение показателя | Критерий | Критичность | Магистральное направление |  | | 1 | Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности («критический» показатель) | Обучающиеся участвуют в реализации проектной и/или исследовательской деятельности | Образовательный процесс | Критический | Магистральное направление «Знание» | 100%1 из 1 | | 2 | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов («критический» показатель) | Реализация 1 профиля или 1 индивидуального учебного плана | Образовательный процесс | Критический | Магистральное направление «Знание» | 33%1 из 3 | | 3 | Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1‒11 классы) («критический» показатель) (с 1 сентября 2023 года) | 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов | Образовательный процесс | Критический | Магистральное направление «Знание» | 100%1 из 1 | | 4 | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями | Обеспечено учебниками и учебными пособиями в полном объеме | Образовательный процесс | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 100%2 из 2 | | 5 | Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) из федерального перечня | Предусмотрено | Образовательный процесс | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 100%1 из 1 | | 6 | Углубленное изучение отдельных предметов | Углубленное изучение одного или более предметов реализуется не менее чем в одном классе одной из параллелей со 2 по 9 класс | Образовательный процесс | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 33%1 из 3 | | 7 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся («критический» показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования | Критический | Магистральное направление «Знание» | 100%1 из 1 | | 8 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования («критический» показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования | Критический | Магистральное направление «Знание» | 100%1 из 1 | | 9 | Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещен на официальном сайте школы) | Да | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 100%1 из 1 | | 10 | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по одному из предметов ПО ВЫБОРУ на ЕГЭ менее 70 баллов (при реализации среднего общего образования) | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по одному из предметов ЕГЭ менее 70 баллов | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 100%1 из 1 | | 11 | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих учебных годов | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 100%2 из 2 | | 12 | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 100%1 из 1 | | 13 | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 100%1 из 1 | | 14 | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса «Разговоры о важном» («критический» показатель) | Обучающимся обеспечено не менее 5‒9 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Критический | Магистральное направление «Знание» | 67%2 из 3 | | 15 | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Участие в муниципальном этапе | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 33%1 из 3 | | 16 | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | Наличие победителей и (или) призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 33%1 из 3 | | 17 | Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ; наличие общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме) | Не осуществляется сетевая форма реализации общеобразовательных программ | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 0%0 из 1 | | 18 | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т. п.) | Реализация в течение 2 и более лет | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 100%3 из 3 | | 19 | Разработанность локальных актов (далее ‒ЛА) в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | Разработаны отдельные ЛА, или есть указание в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по всем вопросам | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 100%2 из 2 | | 20 | Кадровое обеспечение оказания психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью | Обеспечено полностью | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 100%2 из 2 | | 21 | Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы и адаптированные дополнительные общеобразовательные программы | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 100%2 из 2 | | 22 | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся) | Информационный блок на официальном сайте общеобразовательной организации с регулярно обновляемой информацией | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 100%3 из 3 | | 23 | Учебно-дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендованными психолого-медико-педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ) | Обеспечено учебниками и учебными пособиями в полном объеме | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 67%2 из 3 | | 24 | Наличие специальных технических средств обучения (далее ‒ТСО) индивидуального и коллективного пользования (при наличии в общеобразовательной организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Не предусмотрено | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 0%0 из 3 | | 25 | Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Предусмотрено | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 100%1 из 1 | | 26 | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (за три последних года) | 100% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 100%3 из 3 | | 27 | Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | Проводится эпизодически (отдельные мероприятия) | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Некритический | Магистральное направление «Знание» | 50%1 из 2 | | 28 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов («критический» показатель для образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования) | 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием | Здоровьесберегающая среда | Критический | Магистральное направление «Здоровье» | 100%1 из 1 | | 29 | Организация просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. («критический» показатель) | Наличие общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек | Здоровьесберегающая среда | Критический | Магистральное направление «Здоровье» | 100%1 из 1 | | 30 | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств | Более 5 мероприятий за учебный год | Здоровьесберегающая среда | Некритический | Магистральное направление «Здоровье» | 100%3 из 3 | | 31 | Реализация программы здоровьесбережения | Наличие отдельных программ здоровьесбережения (в рамках предметного блока, у отдельных преподавателей) и их полноценная реализация | Здоровьесберегающая среда | Некритический | Магистральное направление «Здоровье» | 50%1 из 2 | | 32 | Наличие в образовательной организации спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе, доступной населению (в том числе на основе договоров сетевого взаимодействия) | Да | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Некритический | Магистральное направление «Здоровье» | 100%1 из 1 | | 33 | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее – ШСК) (по видам спорта) | От 1 до 4 видов спорта в ШСК | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Некритический | Магистральное направление «Здоровье» | 33%1 из 3 | | 34 | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия | 30% и более обучающихся постоянно посещают занятия | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Некритический | Магистральное направление «Здоровье» | 100%3 из 3 | | 35 | Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры») | Участие обучающихся в спортивных мероприятиях на муниципальном уровне | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Некритический | Магистральное направление «Здоровье» | 67%2 из 3 | | 36 | Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры») | Наличие победителей и (или) призеров на муниципальном уровне | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Некритический | Магистральное направление «Здоровье» | 50%1 из 2 | | 37 | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ‒ ВФСК «ГТО») в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | Отсутствие обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Некритический | Магистральное направление «Здоровье» | 0%0 из 3 | | 38 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся («критический» показатель) | 77% и более обучающихся | Развитие талантов | Критический | Магистральное направление «Творчество» | 100%3 из 3 | | 39 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Программы разработаны и реализуются по 6 направленностям | Развитие талантов | Некритический | Магистральное направление «Творчество» | 100%3 из 3 | | 40 | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | 1 технологический кружок | Развитие талантов | Некритический | Магистральное направление «Творчество» | 33%1 из 3 | | 41 | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на региональном и (или) всероссийском уровне | Развитие талантов | Некритический | Магистральное направление «Творчество» | 100%3 из 3 | | 42 | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций | Наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на региональном уровне | Развитие талантов | Некритический | Магистральное направление «Творчество» | 67%2 из 3 | | 43 | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК, «IT-кубы», «Точки роста», экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.) | Отсутствие | Развитие талантов | Некритический | Магистральное направление «Творчество» | 0%0 из 2 | | 44 | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) («критический» показатель) | 1‒2 объединения | Школьные творческие объединения | Критический | Магистральное направление «Творчество» | 33%1 из 3 | | 45 | Функционирование школьного театра | Функционирование школьного театра | Школьные творческие объединения | Некритический | Магистральное направление «Творчество» | 100%1 из 1 | | 46 | Функционирование школьного музея | Функционирование школьного музея | Школьные творческие объединения | Некритический | Магистральное направление «Творчество» | 100%1 из 1 | | 47 | Функционирование школьного хора | Отсутствие | Школьные творческие объединения | Некритический | Магистральное направление «Творчество» | 0%0 из 1 | | 48 | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) | Отсутствие | Школьные творческие объединения | Некритический | Магистральное направление «Творчество» | 0%0 из 1 | | 49 | Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | 30% и более обучающихся | Школьные творческие объединения | Некритический | Магистральное направление «Творчество» | 100%3 из 3 | | 50 | Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) | Более 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) | Школьные творческие объединения | Некритический | Магистральное направление «Творчество» | 100%2 из 2 | | 51 | Использование государственных символов при обучении и воспитании («критический» показатель) | Да | Организация воспитательной деятельности | Критический | Магистральное направление «Воспитание» | 100%3 из 3 | | 52 | Реализация рабочей программы воспитания, в том числе для обучающихся с ОВЗ («критический» показатель) | Да | Организация воспитательной деятельности | Критический | Магистральное направление «Воспитание» | 100%1 из 1 | | 53 | Реализация календарного плана воспитательной работы («критический» показатель) | Да | Организация воспитательной деятельности | Критический | Магистральное направление «Воспитание» | 100%1 из 1 | | 54 | Функционирование Совета родителей («критический» показатель) | Да | Организация воспитательной деятельности | Критический | Магистральное направление «Воспитание» | 100%1 из 1 | | 55 | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Нет | Организация воспитательной деятельности | Некритический | Магистральное направление «Воспитание» | 0%0 из 1 | | 56 | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | Трансляция опыта по организации взаимодействия образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | Организация воспитательной деятельности | Некритический | Магистральное направление «Воспитание» | 100%3 из 3 | | 57 | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.) | Организация воспитательной деятельности | Некритический | Магистральное направление «Воспитание» | 100%1 из 1 | | 58 | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Реализуется 1 программа краеведения или школьного туризма | Организация воспитательной деятельности | Некритический | Магистральное направление «Воспитание» | 33%1 из 3 | | 59 | Организация летних тематических смен в школьном лагере | Наличие | Организация воспитательной деятельности | Некритический | Магистральное направление «Воспитание» | 100%1 из 1 | | 60 | Функционирование Совета обучающихся («критический» показатель) | Наличие | Ученическое самоуправление, волонтерское движение | Критический | Магистральное направление «Воспитание» | 100%1 из 1 | | 61 | Наличие первичного отделения РДДМ «Движение первых» | Наличие | Ученическое самоуправление, волонтерское движение | Некритический | Магистральное направление «Воспитание» | 100%1 из 1 | | 62 | Наличие центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления | Наличие | Ученическое самоуправление, волонтерское движение | Некритический | Магистральное направление «Воспитание» | 100%1 из 1 | | 63 | Участие в реализации проекта «Орлята России» (при реализации начального общего образования) | Участие в проекте | Ученическое самоуправление, волонтерское движение | Некритический | Магистральное направление «Воспитание» | 100%1 из 1 | | 64 | Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.) | Отсутствие | Ученическое самоуправление, волонтерское движение | Некритический | Магистральное направление «Воспитание» | 0%0 из 1 | | 65 | Участие обучающихся в волонтерском движении (при реализации основного общего и (или) среднего общего образования) | Обучающиеся участвуют в волонтерском движении | Ученическое самоуправление, волонтерское движение | Некритический | Магистральное направление «Воспитание» | 100%1 из 1 | | 66 | Наличие школьных военно-патриотических клубов | Отсутствие | Ученическое самоуправление, волонтерское движение | Некритический | Магистральное направление «Воспитание» | 0%0 из 1 | | 67 | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанным в субъекте РФ) («критический» показатель) | Да | Сопровождение выбора профессии | Критический | Магистральное направление «Профориентация» | 100%1 из 1 | | 68 | Определение заместителя директора, ответственного за реализацию профориентационной деятельности | Да | Сопровождение выбора профессии | Некритический | Магистральное направление «Профориентация» | 100%1 из 1 | | 69 | Наличие соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | Да | Сопровождение выбора профессии | Некритический | Магистральное направление «Профориентация» | 100%1 из 1 | | 70 | Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) | Нет | Сопровождение выбора профессии | Некритический | Магистральное направление «Профориентация» | 0%0 из 1 | | 71 | Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийных, в учебных предметах общеобразовательного цикла | Да | Сопровождение выбора профессии | Некритический | Магистральное направление «Профориентация» | 100%1 из 1 | | 72 | Посещение обучающимися экскурсий на предприятиях | Да | Сопровождение выбора профессии | Некритический | Магистральное направление «Профориентация» | 100%1 из 1 | | 73 | Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | Да | Сопровождение выбора профессии | Некритический | Магистральное направление «Профориентация» | 100%1 из 1 | | 74 | Посещение обучающимися экскурсий в организациях СПО и ВО | Да | Сопровождение выбора профессии | Некритический | Магистральное направление «Профориентация» | 100%1 из 1 | | 75 | Посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках | Нет | Сопровождение выбора профессии | Некритический | Магистральное направление «Профориентация» | 0%0 из 1 | | 76 | Посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию | Да | Сопровождение выбора профессии | Некритический | Магистральное направление «Профориентация» | 100%1 из 1 | | 77 | Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Нет | Сопровождение выбора профессии | Некритический | Магистральное направление «Профориентация» | 0%0 из 1 | | 78 | Проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе о кадровых потребностях современного рынка труда | Да | Сопровождение выбора профессии | Некритический | Магистральное направление «Профориентация» | 100%1 из 1 | | 79 | Участие обучающихся 6‒11 классов в мероприятиях проекта «Билет в будущее» | Да | Сопровождение выбора профессии | Некритический | Магистральное направление «Профориентация» | 100%1 из 1 | | 80 | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству | Нет | Сопровождение выбора профессии | Некритический | Магистральное направление «Профориентация» | 0%0 из 1 | | 81 | Использование единых подходов к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты) | В организации используются единые подходы к штатному расписанию | Условия педагогического труда | Некритический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 100%1 из 1 | | 82 | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования, соблюдаются требования локального акта) | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования | Условия педагогического труда | Некритический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 100%1 из 1 | | 83 | Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы) («критический» показатель) | Да | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества | Критический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 100%1 из 1 | | 84 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов учителей («критический» показатель) | Да | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества | Критический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 100%1 из 1 | | 85 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов классных руководителей («критический» показатель) | Да | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества | Критический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 100%1 из 1 | | 86 | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | Не менее 20% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества | Некритический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 33%1 из 3 | | 87 | Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Менее 3 % учителей | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества | Некритический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 0%0 из 3 | | 88 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) («критический» показатель) | Не менее 80% педагогических работников | Развитие и повышение квалификации | Критический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 100%3 из 3 | | 89 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | Не менее 50% педагогических работников | Развитие и повышение квалификации | Некритический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 33%1 из 3 | | 90 | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) | Не менее 80% педагогических работников | Развитие и повышение квалификации | Некритический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 100%3 из 3 | | 91 | Повышение квалификации штатных педагогов-психологов по программам, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | 100% штатных педагогов-психологов | Развитие и повышение квалификации | Некритический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 100%1 из 1 | | 92 | Повышение квалификации управленческой команды по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года) | 100% управленческой команды | Развитие и повышение квалификации | Некритический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 100%3 из 3 | | 93 | Обеспечение условий для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) | Нет | Развитие и повышение квалификации | Некритический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 0%0 из 2 | | 94 | Участие педагогов в конкурсном движении | Участие на всероссийском уровне | Развитие и повышение квалификации | Некритический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 100%3 из 3 | | 95 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на региональном уровне | Развитие и повышение квалификации | Некритический | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | 67%2 из 3 | | 96 | Наличие локальных актов (далее ‒ ЛА) образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися («критический» показатель) | Да | ЦОС (поддержка всех активностей) | Критический | Ключевое условие «Образовательная среда» | 100%1 из 1 | | 97 | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету («критический» показатель) | Да | ЦОС (поддержка всех активностей) | Критический | Ключевое условие «Образовательная среда» | 100%1 из 1 | | 98 | Предоставление безопасного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет («критический» показатель) | Да | ЦОС (поддержка всех активностей) | Критический | Ключевое условие «Образовательная среда» | 100%1 из 1 | | 99 | Использование федеральной государственной информационной системы «Моя школа», в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с Методическими рекомендациями Федерального института цифровой трансформации в сфере образования («критический» показатель) | 100% педагогических работников зарегистрированы на платформе ФГИС «Моя школа» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Критический | Ключевое условие «Образовательная среда» | 33%1 из 3 | | 100 | Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» («критический» показатель) | 100% педагогических работников включены в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом и активно используют платформу «Сферум» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Критический | Ключевое условие «Образовательная среда» | 100%3 из 3 | | 101 | Оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС | Частично соответствует | ЦОС (поддержка всех активностей) | Некритический | Ключевое условие «Образовательная среда» | 33%1 из 3 | | 102 | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией | Управление образовательной организацией осуществляется с использованием информационной системы | ЦОС (поддержка всех активностей) | Некритический | Ключевое условие «Образовательная среда» | 50%1 из 2 | | 103 | Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел | Наличие | Организация внутришкольного пространства | Некритический | Ключевое условие «Образовательная среда» | 100%1 из 1 | | 104 | Функционирование школьного библиотечного информационного центра | Наличие | Организация внутришкольного пространства | Некритический | Ключевое условие «Образовательная среда» | 100%1 из 1 | | 105 | Реализация модели «Школа полного дня» на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня | Отсутствие | Функционирование школы полного дня | Некритический | Ключевое условие «Образовательная среда» | 0%0 из 3 | | 106 | Сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», предусмотренные уставом образовательной организации | Да | Реализация государственно-общественного управления | Некритический | Ключевое условие «Образовательная среда» | 100%1 из 1 | | 107 | Функционирование управляющего совета образовательной организации | Да | Реализация государственно-общественного управления | Некритический | Ключевое условие «Образовательная среда» | 100%1 из 1 | | 108 | Наличие в общеобразовательной организации педагога-психолога («критический» показатель) | Наличие педагога-психолога в качестве: - внешнего совместителя и (или) - привлеченного в рамках сетевого взаимодействия и (или) - штатного специалиста | Организация психолого-педагогического сопровождения | Критический | Ключевое условие «Школьный климат» | 100%1 из 1 | | 109 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании («критический» показатель) | От 80% до 89% обучающихся | Организация психолого-педагогического сопровождения | Критический | Ключевое условие «Школьный климат» | 67%2 из 3 | | 110 | Наличие локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Наличие | Организация психолого-педагогического сопровождения | Некритический | Ключевое условие «Школьный климат» | 100%1 из 1 | | 111 | Наличие в штате общеобразовательной организации социального педагога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Отсутствие | Организация психолого-педагогического сопровождения | Некритический | Ключевое условие «Школьный климат» | 0%0 из 1 | | 112 | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Отсутствие | Организация психолого-педагогического сопровождения | Некритический | Ключевое условие «Школьный климат» | 0%0 из 1 | | 113 | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Отсутствие | Организация психолого-педагогического сопровождения | Некритический | Ключевое условие «Школьный климат» | 0%0 из 1 | | 114 | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога | Наличие | Организация психолого-педагогического сопровождения | Некритический | Ключевое условие «Школьный климат» | 50%1 из 2 | | 115 | Оказание психолого-педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям) («критический» показатель) | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Критический | Ключевое условие «Школьный климат» | 50%1 из 2 | | 116 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся | Выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации и иное) | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Некритический | Ключевое условие «Школьный климат» | 100%1 из 1 | | 117 | Наличие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы | Отсутствие специальных тематических зон | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Некритический | Ключевое условие «Школьный климат» | 0%0 из 1 | | 118 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов | Выделение и оснащение тематического пространства (помещения) для отдыха и эмоционального восстановления педагогов | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Некритический | Ключевое условие «Школьный климат» | 100%1 из 1 | | 119 | Профилактика травли в образовательной среде | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Некритический | Ключевое условие «Школьный климат» | 50%1 из 2 | | 120 | Профилактика девиантного поведения обучающихся | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Некритический | Ключевое условие «Школьный климат» | 50%1 из 2 | |

Школа соответствует показателям модели «Школа Минпросвещения России» на среднем уровне. Ориентация на полученный уровень соответствия  
позволит управлять изменениями при планировании профиля развития.

**III ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

**ЦЕЛЬ:**- формирование единого образовательного пространства (обучение и воспитание), совершенствование традиционной системы обучения, сохранение классического образования высокого конкурентоспособного уровня, общения учителя и ученика, воспитание нравственных ценностей, гражданина, патриота нашей страны, сотрудничество с семьёй

**Задачи**

1. Создание условий для достижения образовательных результатов согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов на каждом уровне общего образования с учётом международных сравнительных исследований качества образования.

2. Переход на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России».

3. Построение системы персонифицированного профессионального развития педагогов, обеспечивающую своевременную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов.

4. Наполнение предметно-пространственной среды в перспективе цифровизации образования для расширения возможности индивидуализации образовательного процесса с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов.

5. Расширение возможностей образовательного партнёрства для повышения качества освоения содержания учебных предметов в практическом применении.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дорожная карта на 2023-2025 г.г.** | | | | | | | | | | | | | |
| № | **Мероприятия** | **Результат** | | | **Ответственные** | | | **Сроки** | | | **Мотивация школьной команды** | | |
| **Раздел «ЗНАНИЕ»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приведение в соответствие рабочих программ по учебным предметам, 1-11 классы (+методические рекомендации, онлайн-конструктор) | Готовые рабочие программы по учебным предметам, 1-11 классы (+методические рекомендации, онлайн-конструктор) | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М. | | | 2023-2025 | | | Понимание и признание целей деятельности организации. | | |
| 2 | Совершенствование типового положения по внутренней системе оценки качества образования с учетом задач проекта «Школы Минпросвещения» (+методические рекомендации) | Типовое положение по внутренней системе оценки качества образования (+методические рекомендации) | | | Заместитель директора по УВР  Иевлева А.М. | | | 2024 | | | Ориентация на  перспективу | | |
| 3 | Разработка единых рекомендации по контрольным работам | Единые рекомендации по контрольным работам | | | Заместитель директора по УВР  Иевлева А.М. | | | 2023-2024 | | | Согласование взаимных  интересов | | |
| 4 | Приведение в соответствие единой линейки учебников | Единая линейка учебников | | | Библиотекарь Оксём Л.Б., заместитель директора по УВР Иевлева А.М. | | | 2023-2025 | | | Система общих для всего педагогического персонала подходов, идея школ Минпросвещения | | |
| 5 | Реализация сетевой формы обучения (методические рекомендации) | Сетевая форма | | | заместитель директора по УВР Иевлева А.М. | | | 2023-2024 | | | Согласование взаимных  интересов | | |
| 6 | Совершенствование ИБЦ, внедрение системы электронной библиотеки, создание коворкинг-зон (инфраструктурный лист) | Современный ИБЦ в соответствии с требованиями | | | библиотекарь Оксём Л.Б., заместитель директора по УВР Иевлева А.М. | | | 2024-2025 | | | Технические и организационные вспомогательные средства; физиологические и  психологические элементы условий труда (эргономика), цветовое оформление и т. д. | | |
| **РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЬЕ»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Единые подходы к организации и контролю горячего питания | | Совершенствование подходов, система родительского контроля. | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М. | | | 2023-2024 | | | Положительное влияние на здоровье. | | |
| 2 | ВФСК «ГТО» | | Увеличение количества обучающихся | | | Заместитель директора по УВР  Иевлева А.М. | | | 2023-2025 | | | Положительное влияние на здоровье | | |
| 3 | Разработка программы здоровьесбережения | | Программа здоровьесбережения | | | Административная команда | | | 2023-2024 | | | Положительное влияние на здоровье | | |
| **РАЗДЕЛ «ТВОРЧЕСТВО»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Появление объединений: школьный туристский клуб, школьный музыкальный коллектив. | Внедрение программ дополнительного образования, регистрация через «Навигатор» дополнительного образования | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М., педагоги дополнительного образования, | | | 2023-2025 | | | Творческая  инновационная  деятельность | | | |
| 2 | Сетевое взаимодействие (увеличение организаций-участников) | В рамках инновационной площадки по профориентации организовано сетевое взаимодействие, планируется расширение | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М., педагоги дополнительного образования | | | 2023-2025 | | | Ответственное и  сознательное  использование ресурсов в целях организации | | | |
| 3 | Участие в каникулярных и профориентационных сменах | Летний оздоровительный лагерь. | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М., педагоги дополнительного образования, | | | 2023-2024 | | | Творческая  инновационная  деятельность, профориентационная работа, стимулирование | | | |
| 4 | Школа полного дня: внеурочная деятельность и дополнительное образование | Внедрение школы полного дня. Пересмотр ресурсов, архитектурных решений, МТБ | | | Административная команда | | | 2024-2025 | | | Удовлетворенность родителей | | | |
| **РАЗДЕЛ «ВОСПИТАНИЕ»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовка знаменной группы | Знаменная группа | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М., педагоги дополнительного образования, педагог-организатор | | | 2023-2024 | | | Патриотическое воспитание. Положительное влияние  на  поведение и развитие  личности. | | | |
| 2 | Общая концепция организации внутришкольного пространства | Доработка пространств для проведения линеек согласно методическим рекомендациям. | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М., педагоги дополнительного образования., педагог-организатор | | | 2023-2024 | | | Организация рабочего места  Оснащение рабочих мест эргономичными и  организационными вспомогательными средствами | | | |
| 3 | Разработка текста и музыки для гимна школы | Гимн школы | | | Школьная команда, команда обучающихся, творческая группа | | | 2023-2024 | | | Установка на единство и корпоративность. | | | |
| 4 | Уголки с государственной символикой в классных кабинетах | Обновление уголков | | | Классные руководители | | | 2023-2024 | | | Патриотическое воспитание. Положительное влияние  на  поведение и развитие  личности. | | | |
| 5 | Представительства детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.) | Реализация проекта «Большая перемена» | | | педагоги дополнительного образования, педагог-организатор | | | 2023-2024 | | | Патриотическое воспитание. Положительное влияние  на  поведение и развитие  личности. | | | |
| 6 | Повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания | Курсовая подготовка, повышение квалификации | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М. | | | 2023-2025 | | | Система общих для всего персонала организации ценностных ориентаций и норм.Подготовка и повышение квалификации кадров; тренинг и семинары; планирование карьеры, перспективные программы формирования структуры кадров | | | |
| 7 | Летние тематические смены | Ежегодно реализуется тематическая программа летнего отдыха детей, разработка краткосрочных программ для разновозрастных групп. | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М. | | | 2023-2025 | | | Система участия.  Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. | | | |
| **РАЗДЕЛ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Использование регионами профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне, сонаправленных с комплексом мероприятий проекта "Билет в будущее" | | | Включение в реестр, организация мероприятий | | | Педагог-организатор, педагоги ДОП образования. | | | 2023-2024 | | | Внутриорганизационная  мобильность и  применение  профессиональной  квалификации.  Самостоятельность и  инициативность. | |
| 2 | Соглашение с партнерами-предприятиями, организациями, представляющими площадку для организации профориентации | | | Соглашение с предприятиями партнерами | | | Директор, заместитель директора по УВР Иевлева А.М., педагоги ДОП образования. | | | 2023-2024 | | | Система участия.  Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. | |
| 3 | Профориентационные блоки, внедренные в учебные предметы, тематические классные часы | | | Реализация модуля "Профориентация" программы воспитания | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М., педагоги ДОП образования. | | | 2023-2025 | | | Система участия.  Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. | |
| 4 | Внеклассная проектно-исследовательская деятельность, связанная с реальными жизненными/производственными задачами и т.д. | | | Профпробы, единый День открытых дверей | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М, педагоги ДОП образования. | | | 2023-2025 | | | Система участия.  Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. | |
| 5 | Организация профориентационного урока на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта "Билет в будущее" | | | Являемся участниками просмотра уроков, организованных на региональном и Всероссийском уровнях | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М, педагоги ДОП образования. | | | 2023-2024 | | | Система участия.  Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. | |
| 6 | Участие школьников в ежегодной многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта "Билет в будущее" 6-11 классы | | | Являемся участниками | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М., педагог-организатор, педагоги ДОП образования. | | | 2023-2024 | | | Система участия.  Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. | |
| 7 | Участие в фестивале профессий в рамках проекта "Билет в будущее" | | | Включение школы в реестр участников проекта на региональном уровне. | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М., педагог-организатор, педагоги ДОП образования. | | | 2023-2024 | | | Система участия.  Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. | |
| 8 | Внедрение системы профильных элективных курсов | | | Увеличение количества и соответственно возможность выбора. | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М., педагог-организатор, педагоги ДОП образования. | | | 2023-2025 | | | Система участия.  Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. | |
| **РАЗДЕЛ «УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Единое штатное расписание (методические рекомендации) | | | Приведение в соответствие | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М | | | 2023-2024 | | | Единая ориентация в  восприятии организации  как внутри нее, так и  вовне. | |
| 2 | Развитие школьных команд | | | Повышение квалификации | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М, педагоги. | | | 2023-2024 | | | Единая ориентация в  восприятии организации  как внутри нее, так и  вовне. Чувство  принадлежности к  организации. Подготовка и повышение квалификации кадров; тренинг и семинары; планирование карьеры, перспективные программы формирования структуры кадров | |
| 3 | Развитие системы наставничества (методические рекомендации) | | | Программа наставничества по всем направлениям | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М, педагоги. | | | 2023-2024 | | | Единая ориентация в  восприятии организации  как внутри нее, так и  вовне. Чувство  принадлежности к  организации. Единая ориентация в  восприятии организации  как внутри нее, так и  вовне. | |
| 4 | Участие педагогов в конкурсном движении | | | Активизация, мотивация | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М., педагоги ДОП образования. | | | 2023-2025 | | | Система участия. Понимание и признание целей деятельности организации.  Ориентация на  перспективу. | |
| **РАЗДЕЛ «ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка локальных нормативных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | | | Наличие локальных нормативных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М. | | | 2023-2024 | | | Единая ориентация в  восприятии организации  как внутри нее, так и  вовне. Чувство  принадлежности к  организации | |
| 2 | Реализация деятельности педагога-психолога и социального педагога в соответствии с профессиональными стандартами | | | Повышение квалификации | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М. | | | 2023-2025 | | | Система общих для всего персонала организации ценностных ориентаций и норм | |
| 3 | Организация сопровождения в соответствии с Концепцией развития психологической службы в системе образования Российской Федерации на период до 2025 года | | | Внедрение концепции развития психологической службы в системе образования РФ на период до 2025 года | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М | | | 2023-2025 | | | Система общих для всего персонала организации ценностных ориентаций и норм | |
| 4 | Зона отдыха (школа полного дня) | | | Организация группы продленного дня | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М | | | 2024-2025 | | | Технические и организационные вспомогательные средства; физиологические и  психологические элементы условий труда (эргономика), цветовое оформление и т. д. | |
| 5 | Креативное пространство (разгрузка, игры, общение) | | | Коворкинг-зоны | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М, педагог-психолог, педагог-организатор. | | | 2023-2025 | | | Технические и организационные вспомогательные средства; физиологические и  психологические элементы условий труда (эргономика), цветовое оформление и т. д. | |
| **РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФГИС «Моя школа» | | | Использование ФГИС «Моя школа» | | | Директор | | | 2023-2024 | | | Цифровизация | |
| 2 | ИКОП «Сферум» | | | Создание на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и помощи начинающим учителям | | | Заместитель директора по УВР Иевлева А.М. | | | 2023-2024 | | | Цифровизация | |